## Лист1
Стадия разработки | Длительность работ (в днях)
| минимум | максимум |  | ожид.
1. Техническое задание
1.1. Обоснование необходимости разработки программы
1.1.1. Постановка задачи | 1 |  | 2 |  | 1.4
1.1.2. Сбор исходных материалов | 2 |  | 3 |  | 2.4
1.1.3. Выбор и обоснование критериев эффективности качества разрабатываемой программы | 11 |  | 2 |  | 7.4
1.1.4. Обоснование необходимости проведения научно-исследовательских работ | 1 |  | 1 |  | 1
1.2. Научно-исследовательские работы
1.2.1. Определение структуры входных и выходных данных. | 3 |  | 4 |  | 3.4
1.2.2. Предварительный выбор методов решения задач. | 10 |  | 15 |  | 12
1.2.3. Обоснование целесообразности применения ранее разработанных программ | 2 |  | 3 |  | 2.4
1.2.4. Определение требований к техническим средствам. | 1 |  | 2 |  | 1.4
1.2.5. Обоснование принципиальной возможности решения поставленной задачи | 1 |  | 1 |  | 1
1.3. Разработка и утверждение технического задания
1.3.1. Определение требований к программе. | 3 |  | 5 |  | 3.8
1.3.2. Разработка технико-экономического обоснования разработки программы. | 1 |  | 2 |  | 1.4
1.3.3. Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на неё. | 1 |  | 2 |  | 1.4
1.3.4. Выбор языков программирования. | 1 |  | 2 |  | 1.4
1.3.5. Определение необходимости проведения научно-исследовательских работ на последующих стадиях. | 1 |  | 2 |  | 1.4
1.3.6. Согласование и утверждение технического задания. | 1 |  | 2 |  | 1.4
2. Эскизный проект
2.1. Разработка эскизного проекта
2.1.1. Предварительная разработка структуры входных и выходных данных. | 7 |  | 10 |  | 8.2
2.1.2. Уточнение методов решения задачи. | 2 |  | 3 |  | 2.4
2.1.3. Разработка общего описания алгоритма решения задачи | 10 |  | 12 |  | 10.8
2.1.4. Разработка технико-экономического обоснования. | 2 |  | 3 |  | 2.4
2.2. Утверждение эскизного проекта
2.2.1. Разработка пояснительной записки. | 1 |  | 2 |  | 1.4
2.2.2. Согласование и утверждение эскизного проекта. | 1 |  | 2 |  | 1.4
3. Рабочий проект
3.1. Разработка программы
3.1.1. Программирование и отладка программы. | 34 |  | 42 |  | 37.2
3.2. Разработка программной документации
3.2.1. Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77. | 2 |  | 3 |  | 2.4
3.3. Испытания программы
3.3.1. Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний. | 1 |  | 2 |  | 1.4
3.3.2. Проведение предварительных государственных, межведомственных, приёмо-сдаточных и других видов испытаний. | 2 |  | 3 |  | 2.4
3.3.3. Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний. | 2 |  | 2 |  | 2
115.2